План мероприятий по обеспечению объективности процедуры ВПР

в Казачинско-Ленском районе в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | Сроки | Исполнитель |
|  | Проведение совещания с руководителями ОО по результатам проведения ВПР в 2019 году | Январь | Сафонова Н.А. |
|  | Проведение совещания с руководителями ОО по подготовке и проведению ВПР, обеспечению объективности результатов ВПР в 2020 году | Начало марта | Иванова Е.В.Сафонова Н.А. |
|  | Организация и проведение общественного наблюдения за ходом проведения ВПР | Период проведения ВПР | Сафонова Н.А. |
|  | Организация и проведение муниципальной перепроверки результатов ВПР | В течение 30-ти дней после завершения ВПР | Сафонова Н.А. |
|  | Предоставление статистических данных руководителям районных методических объединений для детального анализа | Апрель-май | Сафонова Н.А. |
|  | Анализ результатов ВПР, выявление ОО с низкими результатами | Апрель-май | Сафонова Н.А. |
|  | Составление аналитического отчета по результатам проведения ВПР | Сентябрь-октябрь | Иванова Е.В.Сафонова Н.А. |
|  | Публикация информационно-аналитических материалов на официальном сайте | Октябрь | Сафонова Н.А. |
|  | Проведение совещания с руководителями ОО по результатам проведения ВПР в 2020 году | Ноябрь | Иванова Е.В.Сафонова Н.А. |